Anexa 2

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PILONUL I „PARLAMENTUL”

PILON I. PARLAMENTUL

Prioritatea I.1  Promovarea eticii deputaţilor

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adoptarea Legii privind Codul de etică şi conduită a deputatului în Parlament | Trim.I 2017 | Parlamentul | Lege adoptată şi aplicată | Etică | - |
| 2 | Adoptarea modificărilor la Legea cu privire la Regulamentul Parlamentului pentru ajustarea la prevederile Codului de etică şi conduită a deputatului în Parlament | Trim.II 2017 | Parlamentul | Lege adoptată şi aplicată | Etică | - |
| 3 | Instituirea entităţii responsabile de etica şi conduita deputatului în Parlament; crearea condiţiilor pentru activitatea acesteia | Trim.II 2017 | Parlamentul | Entitatea responsabilă de etica şi conduita deputatului funcţională | Etică | / bugetare? |
| 4 | Elaborarea planurilor şi a materialelor de instruire a deputaţilor cu privire la regulile de etică şi conduită a deputatului în Parlament | Trim.III 2017 | Entitatea responsabilă de etica şi conduita deputatului, CNA, ANI | Plan de instruire elaborat, materiale de instruire elaborate | Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 5 | Instruirea deputaţilor pe marginea Codului de etică şi conduită a deputatului în Parlament | Trim.IV 2017 – pentru deputaţii de legislatura XXI, Trim.I 2019 (după alegerile parlamentare), periodic (pentru deputaţii noi) | Entitatea responsabilă de etica şi conduita deputatului, CNA, ANI | 100% deputaţi instruiţi | Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 6 | Întocmirea, prezentarea şi publicarea anuală pe pagina web a Parlamentului a raportului privind punerea în aplicare a Codului de etică şi conduită a deputatului în Parlament | Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | Entitatea responsabilă de etica şi conduita deputatului | Rapoarte publicate pe pagina web a Parlamentului | Transparență Etică | + |

Prioritatea I.2  Consolidarea controlului parlamentar

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Adoptarea metodologiei de realizare a controlului parlamentar, urmare a consultărilor publice desfăşurate | Trim.II 2017 | Parlamentul | Metodologie adoptată şi aplicată | Transparență | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 8 | Aprobarea planurilor anuale de control parlamentar al autorităţilor independente şi al legilor adoptate | Trim.II 2017, Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | Comisiile permanente ale Parlamentului | Planuri anuale de control parlamentar al tuturor comisiilor publicate pe pagina web a Parlamentului | Transparență | / bugetare |
| 9 | Întocmirea şi publicarea anuală pe pagina web a Parlamentului a rapoartelor privind controalele parlamentare desfăşurate | Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | Comisiile permanente ale Parlamentului | Rapoarte privind controalele parlamentare publicate pe pagina web a Parlamentului Progres în realizarea planurilor anuale de control parlamentar de cel puţin 75% | Transparență | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 10 | Audierea în plenul Parlamentului a rapoartelor anuale ale autorităţilor independente aflate sub control parlamentar (cel puţin: CNA, ANI, PG, CEC, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului) | Trim.I 2017, Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | Parlamentul | Audieri desfăşurate, rapoartele anuale ale autorităţilor publicate pe paginile web a Parlamentului şi ale autorităţilor. Problemele identificate în rapoarte abordate în cadrul audierilor. | Transparență | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea I.3  Transparenţa procesului legislativ şi expertiza anticorupţie

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Întocmirea şi publicarea sintezei amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor societăţii civile şi ale altor părţi interesate, inclusiv ale deputaţilor, pe marginea proiectelor de legi înainte de a doua lectură | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Comisiile permanente ale Parlamentului | Sintezele amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor tuturor părţilor interesate publicate pe pagina web a Parlamentului | Transparență | / bugetare |
| 12 | Monitorizarea întocmirii şi publicării sintezei amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor societăţii civile şi ale altor părţi interesate, inclusiv ale deputaţilor, pe marginea proiectelor de legi înainte de a doua lectură | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Biroul permanent al Parlamentului, Secretariatul Parlamentului | Rapoartele semestriale ale comisiilor permanente către Biroul permanent al Parlamentului cu privire la contribuţiile societăţii civile (număr de organizaţii, lista proiectelor pe marginea cărora au fost făcute propuneri, număr de propuneri transmise şi acceptate în sinteză) publicate pe pagina web a Parlamentului | Transparență | / bugetare |
| 13 | Dezvoltarea platformei informaţionale pentru îmbunătăţirea monitorizării on-line a procesului legislativ de la înregistrarea proiectului de lege în Parlament şi pînă la adoptarea acestuia | Trim.IV 2017 | Parlamentul | Platforma informaţională funcţională pe pagina web a Parlamentului;numărul de accesări a paginii web a Parlamentului după lansarea platformei informaţionale | Transparență | / bugetare |
| 14 | Întocmirea sintezei privind obiecţiile incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi şi publicarea ei pe pagina web a Parlamentului concomitent cu publicarea proiectelor de legi înregistrate în Parlament | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Autorii iniţiativelor legislative, Secretariatul Parlamentului | Sintezele privind obiecţiile incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi publicate pe pagina web a Parlamentului | Transparență | - |
| 15 | Monitorizarea întocmirii şi publicării sintezei privind obiecţiile incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie concomitent cu publicarea proiectelor de legi înregistrate în Parlament | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Biroul permanent al Parlamentului, Secretariatul Parlamentului | Rapoartele semestriale ale Secretariatului Parlamentului către Biroul permanent al Parlamentului cu privire la prezentarea de către autorii iniţiativelor legislative a sintezei pe marginea rapoartelor de expertiză anticorupţie concomitent cu înregistrarea proiectelor | Transparență | - |

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PILONUL II „GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ”

PILON II. GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Prioritatea II.1  Integritatea entităţilor publice

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici în bază de merit şi integritate profesională | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice, CNA, SIS | Numărul agenţilor publici angajaţi prin concurs sau transfer de la alte entităţi publice, numărul cazierelor de integritate solicitate de entităţile publice la angajare; Numărul contestărilor depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate. Numărul agenţilor publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii, în rezultatul verificării conform Legii nr. 271 din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice | Etică | - |
| 2 | Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, restricţii în ierarhie şi limitări a publicităţii | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice, agenţii publici ai cărora sunt subiecţii declarării averilor şi intereselor. ANI | Numărul cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entităţile publice, numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitări a publicităţii, numărul persoanelor suspendate pentru asemenea încălcări. | Etică | - |
| 3 | Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice, agenţii publici ai cărora sunt subiecţii declarării averilor şi intereselor, ANI, CNA | Numărul agenţilor publici angajaţi / numiţi / cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării / numirii / validării mandatului. Numărul total de agenţi publici angajaţi / numiţi / cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual. Numărul de agenţi publici mandatul/raporturile de muncă sau de serviciu ale cărora au încetat pe parcursul anului şi numărul declaraţiilor depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv. Numărul total de declaraţii de averi şi interese transmise anual la ANI de la entităţile publice. Numărul dosarelor penale şi contravenţionale instrumentate cu privire la încălcarea regimului declarării averilor şi intereselor. | Etică Descurajare | - |
| 4 | Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi evitarea favoritismului | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice, agenţii publici ai cărora sunt subiecţii declarării averilor şi intereselor, ANI | Numărul conflictelor de interese declarate, soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul conflictelor de interese sesizate ANI. Numărul actelor de constatare ANI cu privire la conflictele de interese. Numărul actelor juridice adoptate în situaţie de conflict de interese anulate în instanţa de judecată la solicitarea ANI. Numărul dosarelor penale şi contravenţionale instrumentate cu privire la conflictele de interese penale. | Etică Descurajare | - |
| 5 | Asigurarea respectării regimului cadourilor | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul cadourilor predate comisiilor de evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice. Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităţilor publice. Numărul cadourilor inadmisibile transmise agenţiei anticorupţie şi numărul dosarelor penale şi contravenţionale instrumentate. Registrele de evidenţă a cadourilor publicate pe paginile web a entităţilor publice. | Etică | - |
| 6 | Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul cazurilor de influenţe necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul cazurilor de influenţe necorespunzătoare denunţate la CNA şi SIS. | Etică | - |
| 7 | Asigurarea neadmiterii, denunţării manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice, CNA | Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici conducătorilor entităţilor publice şi agenţiilor anticorupţie. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităţilor publice. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA. Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei. | Protecţie Etică | - |
| 8 | Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul sancţiunilor disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici. Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice către agenţiile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate care constituie infracţiuni şi contravenţii. Numărul de suspendări din funcţie a agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei. | Etică Descurajare | - |
| 9 | Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice, CS | Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional publicate pe paginile web ale entităţilor publice. Stabilirea unor indicatori calitativi şi cantitativi privind transparenţa în procesul decizional. Raportul anual al Cancelariei de Stat privind transparenţa decizională în cadrul APC şi APL. | Transparenţă | - |
| 10 | Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Persoane responsabile de accesul la informaţii de interes public desemnate în cadrul autorităţilor. Numărul solicitărilor de acces la informaţii transmise anual entităţilor publice. Numărul contestărilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţilor publice de a oferi acces la informaţii. Numărul hotărîrilor adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţilor publice de oferire a informaţiilor solicitate. | Transparenţă | - |
| 11 | Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei externe | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice, MF, AAP | Informaţia privind gestionarea patrimoniului entităţilor publice publicate; Informaţia privind atragerea şi gestionarea asistenţei externe publicată; Raportele entităţilor publice care au atras asistenţă externă privind rezulaltul (performanţa) obţinut în urma atragerii acestei asistenţe; Cartele de audit intern, planurile strategice şi planurile anuale ale activităţii de audit aprobate de către entităţile publice. Declaraţiile privind buna guvernarea publicate pe paginile web ale entităţilor publice. Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern prezentat Guvernului; Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţilor publice publicate pe paginile lor web oficiale. Rapoartele Agenţiei de Achiziţii Publice privind achiziţiile publice efectuate. Numărul rezultatelor procedurilor de achiziţii publice contestate la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi în instanţele de judecată şi rezultatele examinării. | Transparenţă | - |
| 12 | Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie profesională | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Adoptarea codurilor de etică şi deontologie profesională (pentru entităţile publice pentru care asemenea coduri nu au). Planuri anuale de instruire, inclusiv instruirea continuă aprobate. Numărul de instruiri şi agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie profesională. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie profesională sancţionate disciplinar. | Etică Educare | - |
| 13 | Asigurarea respectării regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea in sectorul privat al agenţilor publici (pantuflaj) | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul anual al agenţilor publici care şi-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu şi numărul ofertelor de muncă sau de angajare a agenţilor publici în cadrul organizaţiilor comerciale comunicate de către agenţii publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entităţile publice pe motivul că în organizaţia comercială activează persoana care pe parcursul ultimului an a fost agent public în cadrul entităţii. | Etică | - |
| 14 | Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Registrele riscurilor entităţilor publice care includ riscurile de corupţie elaborate; Completarea riscurilor de corupţie din registrului riscurilor după incidentele de integritate din cadrul entităţilor publice. Raport privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor elaborate anual. | Etică | - |
| 15 | Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la rigorile de integritate instituţională | Trim.IV 2018 Periodic, la solicitare | CNA, entităţile publice, Academia de Administrare Publică INJ | 100% instituţii instruite în baza solicitărilor transmise; Conducătorii a cel puţin 85% dintre entităţile publice şi agenţilor publici instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la integritatea instituţională Instruirea anuală a cel puţin 15.000 de reprezentanţi ai entităţilor publice (conducători şi agenţi publici). Aprecierea instruirilor de către audienţi | Educare Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 16 | Instruirea responsabililor de elaborare a proiectelor de acte legislative, normative şi departamentale cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor | Trim.IV 2018 Periodic, la solicitare | CNA, entităţile publice | Numărul instruirilor şi a agenţilor publici responsabili de elaborări instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor. | Educare Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 17 | Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la legislaţia evaluării integrităţii instituţionale | Trim.IV 2018 Periodic, la solicitare | CNA, entităţile publice | Numărul instruirilor, a conducătorilor şi a agenţilor publici instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la evaluarea integrităţii instituţionale. | Educare Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 18 | Instruirea conducătorilor entităţilor publice cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate instituţională | Trim.IV 2018 Periodic, la solicitare | CNA, entităţile publice | Numărul instruirilor şi a conducătorilor entităţilor publice instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate. | Educare Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea II.2 Abordarea sectorială a corupţiei

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Crearea unui mecanism de coordonare a elaborării şi implementării planurilor sectoriale anticorupţie la nivel APC din cadrul Guvernului | Trim.II 2017 | Guvernul, Cancelaria de stat, CNA | Act normativ privind mecanismul de coordonare a implementării planurilor anticorupţie aprobat; Mecanism de coordonare funcţional | Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 20 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul vamal | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MF, SV, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul vamal adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Serviciului Vamal. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 21 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul fiscal | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MF, SFS, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul fiscal adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Serviciului Fiscal de Stat. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 22 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MF, AAP, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Agenţiei Achiziţii Publice. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 23 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice | Trim.III 2018 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.IV 2018 – pentru implementare | Guvernul, ME, APP, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Agenţiei Proprietăţii Publice. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 24 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul ocrotirii sănătăţii asigurărilor medicale | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MS, CNAM, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul ocrotirii sănătăţii şi asigurărilor medicale adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului, Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 25 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul educaţiei | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MEd, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul educaţiei adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi ale Ministerului Educaţiei; Curricule de integritate şi anticorupţie implementate în şcoli şi universităţi. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 26 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul agroalimentar (subvenţionării în agricultură, siguranţei alimentelor ş.a.) | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MAIA, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul agroalimentar adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi ale Ministerului Educaţiei. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 27 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul asigurării ordinii publice | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MAI, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul asigurării ordinii publice adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi ale Ministerului Afacerilor Interne. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 28 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul protecţiei mediului ambiant | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | Guvernul, MM, CNA, ANI | Plan sectorial anticorupţie în domeniul protecţiei mediului ambiant adoptat de Guvern. Rapoarte trimestriale privind implementarea planului audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi ale Ministerului Mediului. | Etică Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 29 | Crearea unui mecanism de coordonare a elaborării şi implementării planurilor anticorupţie la nivel local | Trim.I 2017 | Guvernul, CS, CALM, CNA, ANI | Act normativ privind mecanismul de coordonare a implementării planurilor anticorupţie aprobat. Mecanism de coordonare funcţional. | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 30 | Adoptarea şi implementarea planurilor anticorupţie în domeniul administrării publice locale | Trim.IV 2017 - pentru aprobare. Permanent, semestrial, începînd cu Trim.I 2018 – pentru implementare | APL de nivelul II, CS, CALM, CNA, ANI | Planuri anticorupţie la nivel local adoptate de către APL de nivelul II. Rapoarte semestriale privind implementarea planurilor audiate în cadrul Grupului de monitorizare III şi publicate pe paginile web ale Cancelariei de Stat şi ale APL de nivelul II. | Etică Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea II.3 Transparenţa şi responsabilitate în faţa cetăţenilor

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Crearea platformei electronice a Guvernului ce ar permite monitorizarea externă a fluxului proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului, precum şi accesul publicului la proiectele respective şi la materialele aferente din momentul transmiterii lor în Guvern | Trim.IV 2017 | Guvernul, MJ, Centrul E-Guvernare, CS | Platforma electronică ce permite monitorizarea externă a fluxului proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului integrată pe pagina web oficială a Guvernului, după consultarea societăţii civile asupra caracterului prietenos utilizatorului. | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 31 | Extinderea listei serviciilor publice prestate pe platformă electronică www.servicii.gov.md | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Centrul E-Guvernare, CS; entităţile prestatoare de servicii | Nr servicii publice noi prestate pe platformă electronică www.servicii.gov.md lansate anual Nr servicii publice cu achitare electronică pe platforma www.servicii.gov.md | Transparenţă Protecţie | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 32 | Implementarea resursei informaţionale în domeniul comerţului prevăzute de legislaţia privind comerţul interior | Trim.IV 2017 | Centrul de e-guvernare, ME, ANSA, CNSP, APL de nivelul I şi II | Soft implementat şi funcţional; Numărul notificărilor înregistrate în sistem | Transparenţă Protecţie | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 34 | Înaintarea acţiunilor în regres împotriva responsabililor de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO | Permanent, cu verificare semestrială a indicatorilor de progres | PA, MJ | Acţiuni de regres înaintate, sentinţă pronunţată în privinţa persoanei responsabile de condamnare, volumul mijloacelor financiare recuperate în urma acţiunilor în regres de la responsabilii de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO | Recuperare | - |
| 35 | Transmiterea tuturor proiectelor de acte legislative şi normative pasibile de expertiză anticorupţie, după definitivarea proiectelor în urma avizării, CNA pentru efectuarea expertizei anticorupţie | Permanent, cu verificare trimestrială a indicatorilor de progres | APC | Actele normative şi proiectele actelor legislative adoptate de Guvern pasibile de expertiză anticorupţie supuse în prealabil acestei expertize | Transparenţă | - |
| 36 | Întocmirea sintezei privind obiecţiile incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului şi publicarea ei pe pagina web a Guvernului concomitent cu publicarea proiectelor transmise Guvernului spre adoptare | Permanent, cu verificare trimestrială a indicatorilor de progres | APC, CS | Sintezele privind obiecţiile incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi publicate pe pagina web a Guvernului | Transparenţă | - |
| 37 | Asigurarea adoptării proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului, pasibile de expertiza anticorupţie obligatorie doar după supunerea acestei expertiza | Permanent, cu verificare trimestrială a indicatorilor de progres | CS | Rapoartele trimestriale ale Cancelariei de Stat cu privire la prezentarea de către autorii proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului a sintezei pe marginea rapoartelor de expertiză anticorupţie concomitent cu înregistrarea proiectelor | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PILONUL III „JUSTIŢIA ŞI AGENŢIILE ANTICORUPŢIE”

PILON III. JUSTIŢIA ŞI AGENŢIILE ANTICORUPŢIE

Prioritatea III.1  Integritatea agenţiilor anticorupţie şi a organelor de drept

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instruirea iniţială şi continuă (fiecare 2 ani) a poligrafologilor antrenaţi în verificarea candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror, angajaţi CNA, colaboratori ai SIS, MAI şi SV | Trim.III 2017, Trim.III 2019 | Comisia pentru testări cu poligraful, CSM, CSP, CNA, SIS, MAI, SV | Cel puţin cîte un poligrafolog instruit şi certificat pentru verificarea candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror, angajaţi CNA, colaboratori ai SIS, MAI şi SV. | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 2 | Dotarea cu aparate de poligraf a CSM, CSP, SV şi MAI | Trim.III 2017 | CSM, CSP, MAI, SV | Cel puţin cîte un 1 aparat de poligraf pentru CSM şi CSP, cel puţin 2 aparate de poligraf pentru SV şi cel puţin 4 aparate de poligraf pentru MAI | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 3 | Monitorizarea stilului de viaţă a angajaţilor CNA, MAI şi SV în vederea stabilirii corespunderii nivelului de trai cu nivelul veniturilor legale al acestora şi al persoanelor cu care duc trai comun | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | CNA, MAI, SV | Rapoartele de monitorizare ale stilului de viaţă | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 4 | Instruirea subdiviziunilor de securitate internă ale CNA, MAI şi SV în vederea îmbunătăţirii practicilor de efectuare a monitorizării stilului de viaţă al angajaţilor | Trim.II 2017, Trim.II 2019 | CNA, MAI, SV | Cel puţin 2 instruiri desfăşurate cu subdiviziunile de securitate internă ale CNA, MAI şi SV | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea III.2  Eficienţa justiţiei şi a agenţiilor anticorupţie

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Instituirea instanţelor/completelor specializate pentru examinarea dosarelor de corupţie, asimilate şi conexe corupţiei | Trim.III 2017 | Parlamentul, MJ, CSM, CSJ | Proiect de lege elaborat şi adoptat de Guvern şi Parlament, ce conţine mecanismul şi procedura de selectare, precum şi criteriile de integritate şi salarizare sporite pentru aceşti judecători. Instanţă sau, după caz, complete specializate funcţionale | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 6 | Asigurarea instanţelor/completelor specializate pentru examinarea dosarelor de corupţie, asimilate şi conexe corupţiei cu resurse umane, tehnice şi financiare suficiente, în conformitate cu prevederile legislaţiei ce reglementează statutul judecătorilor din aceste instanţe/complete | Trim.III 2017, Trim.III 2018, Trim.III 2019, Trim.IV 2020 | Parlamentul, CSM, MJ, MF | Buget suficient aprobat şi mijloace tehnice necesare disponibile pentru activitatea instanţelor/completelor specializate pentru examinarea dosarelor de corupţie, asimilate şi conexe corupţiei. | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 7 | Asigurarea Procuraturii Anticorupţie cu resurse umane, tehnice şi financiare suficiente, în conformitate cu prevederile Legii privind procuraturile specializate | Trim.III 2017, Trim.III 2018, Trim.III 2019, Trim.IV 2020 | Parlamentul, MF, PG | Raport de evaluare a necesităţilor PA elaborat. Buget suficient aprobat şi mijloace tehnice necesare disponibile pentru activitatea PA. | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 8 | Asigurarea Autorităţii Naţionale de Integritate cu resurse umane, tehnice şi financiare suficiente, în conformitate cu prevederile Legii privind Autoritatea Naţională de Integritate | Trim.III 2017, Trim.III 2018, Trim.III 2019, Trim.IV 2020 | Parlamentul, MF | Buget suficient aprobat şi mijloace tehnice necesare disponibile pentru activitatea Autorităţii Naţionale de Integritate. | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 9 | Implementarea platformei electronice de depunere a declaraţiilor de averi şi interese | Trim.IV 2017 – pentru lansarea platformei, Permanent, începînd cu Trim.I 2018, cu verificarea anuală pentru verificarea indicatorilor de funcţionalitate a platformei | Centrul de e-Guvernare, ANI, Guvernul | Platformă electronică de depunere a declaraţiilor de averi şi interese lansată şi funcţională; semnături electronice transmise tuturor subiecţilor declarării averilor şi intereselor personale; 100% din subiecţii declararării angajaţi / numiţi / cu mandatele validate pe parcursul anilor 2018-2020 au depus declaraţii prin intermediul platformei în momentul angajării / numirii / validării mandatului; 100% din subiecţii declararării angajaţi / numiţi / cu mandatele validate care activează pe parcursul anilor 2018-2020 au depus declaraţii anuale prin intermediul platformei; 100% din subiecţii declararării mandatul / raporturile de muncă sau de serviciu ale cărora au încetat pe parcursul anilor 2018-2020 au depus declaraţiilor prin intermediul platformei la încetarea mandatului / raporturilor de muncă sau de serviciu | Descurajare Transparenţă |  |
| 9 | Atribuirea competenţelor Ministerului Afacerilor Interne de efectuare a urmăririi penale a infracţiunilor de corupţie săvîrşite de angajaţii săi, cu respectarea competenţelor stabilite pentru Procuratura Anticorupţie | Trim.III 2017 – pentru modificarea legislaţiei; permanent, începînd cu trim.I 2018 – pentru verificarea indicatorilor statistici | Parlamentul, CNA, MAI, PA | Cadrul legislativ modificat; Statistica privind dosarele de corupţie săvîrşite de angajaţii MAI investigate, transmise în instanţele de judecată, condamnate şi pedepse aplicate publicată | Descurajare | - |
| 10 | Efectuarea analizelor strategice şi operaţionale în vederea identificării cazurilor de îmbogăţire ilicită, conflicte de interese, delapidarea proprietăţii publice şi a fondurilor din asistenţă externă | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | CNA, ANI | Cel puţin 30 de analize publicate pe pagina web a CNA. Cel puţin 10 analize publicate pe pagina web a ANI. Numărul cazurilor investigate/dosarelor inițiate în rezultatul acestor analize. | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 11 | Publicarea şi prezentarea cercetărilor privind sentinţele adoptate pe dosarele de corupţie, asimilate şi conexe corupţiei | Trim.III 2018, Trim.III 2020 | CNA, PA, CSJ, CSM | Cel puţin 2 studii publicate pe paginile web ale CNA, CSJ şi PG/PA. Analiza privind sentinţele pe cazurile cu implicarea actorilor din sectorul justiţiei prezentată. Dezbateri publice organizate | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 12 | Adoptarea legii privind denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate | Trim.II 2017 | Parlamentul, CNA | Legea privind denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate adoptată | Protecţie | - |
| 13 | Crearea liniei naţionale pentru avertizorii de integritate şi instruirea operatorilor liniei | Trim.IV 2017 | CNA | Linie telefonică pentru avertizorii de integritate operaţională | Protecţie | - |
| 14 | Promovarea unei campanii de informare a avertizorilor de integritate şi a agenţilor publici care denunţă manifestările de corupţie cu privire la drepturile lor de a fi protejaţi | Trim.IV 2017 – Trim.IV 2018 | CNA | Spoturi audio-video sau grafice dezvoltate şi plasate la TV, radio şi reţelele de socializare | Protecţie Educare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 15 | Elaborarea şi adoptarea mecanismului de conlucrare dintre CNA şi alte entităţi de examinare a avertizărilor de integritate, precum şi cu autoritatea de protecţie a avertizorilor de integritate (Ombudsmanul) | Trim.I 2018 | CNA, PG, MAI, Ombudsmanul | Act interdepartamental adoptat | Protecţie Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 16 | Publicarea rapoartelor de activitate anuală a Procuraturii Anticorupţie | Trim.I 2017, Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | PA | 4 rapoarte de activitate anuală publicate pe pagina web a PG/PA | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 17 | Publicarea rapoartelor de activitate anuală a Centrului Naţional Anticorupţie | Trim.I 2017, Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | CNA | 4 rapoarte de activitate anuală publicate pe pagina web a CNA | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 18 | Publicarea rapoartelor de activitate anuală privind activităţile anticorupţie ale Ministerul Afacerilor Interne | Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | MAI | 4 rapoarte de activitate anuală publicate pe pagina web a MAI | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 19 | Publicarea rapoartelor de activitate anuală a Autorităţii Naţionale de Integritate | Trim.I 2017, Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | ANI | 4 rapoarte de activitate anuală publicate pe pagina web a ANI | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea III.3  Consolidarea măsurilor educative şi de prevenire a corupţiei

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Lansarea Platformei on-line de instruire anticorupţie şi promovare a integrităţii | Trim.IV 2017 | CNA, ANI | O platformă de instruire on-line cu acces disponibil de pe pagina web a CNA (pe subiectele de promovare a climatului de integritate şi anticorupţie); O platformă de instruire on-line cu acces disponibil de pe pagina web a ANI (pe subiectele de verificare a averilor, intereselor personale, incompatibilităţilor şi restricţiilor) | Educare Etică | / surse externe de finanţare |
| 22 | Instruirea elevilor şi studenţilor în spiritul integrităţii şi intoleranţei faţă de corupţie | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA, MEd | Instruirea anuală a cel puţin 5.000 de elevi şi studenţi. Aprecierea instruirilor de către audienţi | Educare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 23 | Instruirea reprezentanţilor sectorului privat cu privire la etica relaţiilor comerciale, controlul intern şi transparenţa afacerilor cu statul | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA, ME, CCI | Instruirea anuală a cel puţin 1.000 de reprezentanţi ai mediului de afaceri. Aprecierea instruirilor de către audienţi | Educare Etică Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 24 | Lansarea şi implementarea platformei electronice de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazier de integritate profesională | Trim.III 2017 – pentru lansarea platformei Trim.I 2018 – pentru conectarea entităţilor publice | CNA, entităţile publice | Platformă electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazier de integritate profesională operaţională. CNA apt să monitorizeze electronic respectarea cerinţelor de integritate profesională şi instituţională în entităţile publice. Entităţile publice consultate on-line cu privire la corectitudinea respectării cerinţelor de integritate profesională şi instituţională. | Descurajare Etică Protecţie | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 25 | Evaluarea integrităţii instituţionale şi adoptarea planurilor de integritate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA, entităţile publice | Cel puţin 20 de rapoarte de evaluare a integrităţii instituţionale publicate pe pagina web a CNA. Planurile de integritate publicate pe paginile web ale entităţilor publice evaluate. Agenţi publici şi, după caz, conducători ai entităţilor publice, sancţionaţi disciplinar pentru lipsa integrităţii profesionale şi instituţionale. | Descurajare Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 26 | Aprobarea noii Metodologii privind efectuarea expertizei anticorupţie, în condiţiile Legii integrităţii | Trim.I 2017 | Colegiul CNA | Metodologie privind efectuarea expertizei anticorupţie aprobată şi publicată pe pagina web a CNA. | Transparenţă Descurajare | - |
| 27 | Desfăşurarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative şi legislative, în condiţiile Legii integrităţii şi a noii Metodologii privind efectuarea expertizei anticorupţie de către CNA | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA | Rapoarte de expertiză anticorupţie publicate pe pagina web a CNA. | Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 28 | Publicarea şi prezentarea cercetărilor cu privire la constatările expertizei anticorupţie desfăşurate de CNA | Trim.II 2018 Trim.II 2020 | CNA | Cel puţin 2 studii despre tendinţele asociate procesului de promovare a proiectelor de acte normative şi legislative, promovare a intereselor private în detrimentul interesului public stabilite în cadrul expertizei anticorupţie desfăşurate de CNA publicate pe pagina web a CNA şi dezbătute în cadrul evenimentelor publice. | Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea III.4  Recuperarea bunurilor infracţionale

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Adoptarea legislaţiei privind recuperarea bunurilor infracţionale | Trim.I 2017 | Parlamentul, CNA | Cadrul normativ pentru funcţionarea Agenţiei de Recuperarea Bunurilor Infracţionale adoptat | Recuperare | - |
| 30 | Crearea Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale, responsabile de urmărirea, indisponibilizarea, administrarea şi recuperarea, inclusiv de peste hotare, a bunurilor infracţionale | Trim.III 2017 | CNA | Hotărîrea Parlamentului privind organigrama şi regulamentul de activitate ale Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale adoptate. Agenţia funcţională | Recuperare | - |
| 31 | Elaborarea şi adoptarea Strategiei naţionale de recuperare a bunurilor infracţionale | Trim.III 2018 | CNA, Parlamentul | Strategia naţională de recuperare a bunurilor infracţionale elaborată şi adoptată | Recuperare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 32 | Crearea bazei de date de evidenţă a bunurilor infracţionale indisponibilizate şi sechestrate | Trim.IV 2018 | CNA | Baza de date operaţională | Recuperare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 33 | Instruirea actorilor justiţiei (ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători în domeniul procedurilor de recuperare a bunurilor infracţionale, inclusiv cu privire la sechestrarea şi confiscarea specială şi extinsă, precum şi cooperarea juridică internaţională | Trim.III 2018, Permanent, începînd cu Trim.I 2019, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA, INJ | Plan de instruire elaborat. Cel puţin 50 de ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători instruiţi | Recuperare | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea III.5  Despăgubirea victimelor corupţiei

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Campanie de sensibilizare a victimelor corupţiei cu privire la dreptul de a obţine despăgubiri | Trim.I 2018 – Trim.II 2019, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | CNA | Spoturi audio-video sau grafice dezvoltate şi plasate la TV, radio şi reţelele de socializare | Recuperare Protecţie | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 35 | Elaborarea şi promovarea ghidurilor pentru victimele corupţiei privind procedurile de obţinere a despăgubirilor | Trim.I 2018 – Trim.IV 2020 | CNA, PA, CNAJGS, CSJ | Cel puţin un ghid elaborat şi promovat de procurori şi avocaţii publici | Recuperare Protecţie | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 36 | Instruirea avocaţilor cu privire la asistenţa juridică acordată victimelor şi parţilor vătămate în cadrul procedurilor penale în legătură cu infracţiunile de corupţie şi asimilate corupţiei | Trim.I 2018 – Trim.IV 2020 | CNA UA, CNAJGS | Curricula de instruire elaborată Cursuri de instruire desfăşurate | Recuperare Protecţie | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 37 | Înaintarea acţiunilor de regres în interesul statului pe dosarele de corupţie şi asimilate corupţiei | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | PA | Numărul de acţiuni de regres înaintate/acceptate Volumul despăgubirilor solicitate Numărul de decizii finale ale instanței și volumul sumelor recuperate. | Recuperare Protecţie | / bugetare şi surse externe de finanţare |

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PILONUL IV „COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ŞI PARTIDELE POLITICE”

PILON IV. COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ŞI PARTIDELE POLITICE

Prioritatea IV.1  Transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicarea în format deschis (inclusiv cu posibila reutilizare) a datelor legate de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin crearea unui modul electronic actualizat periodic | Trim.IV 2017 pentru elaborarea modulului; Începînd cu Trim.I 2018 – permanent, cu verificarea anuală a indicatorului de progres de publicare a datelor | CEC | Modul electronic elaborat şi funcţional; Rapoarte financiare ale partidelor politice publicate pe pagina web a CEC prin intermediul modulului; Rapoartele financiare ale concurenţilor electorali privind veniturile şi cheltuielile în campania electorala publicate pe pagina web a CEC prin intermediul modulului, inclusiv a candidaţilor independenţi în cadrul alegerilor locale | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 2 | Elaborarea şi desfăşurarea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la modul şi procedurile de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trim.I 2017 – Trim.II 2018 | CEC CICDE | Spoturi audio-video sau grafice dezvoltate şi distribuite prin intermediul TV, radio, reţele de socializare Dezbateri publice organizate privind procedurile de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale | Educare Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 3 | Instruirea subiecţilor implicaţi/interesaţi de gestionarea resurselor financiare ale partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trim.I 2017 – Trim.I 2020 | CEC CICDE | Plan şi materiale de instruire elaborate; Cursuri de instruire desfăşurate; Cel puţin 150 persoane instruite | Educare Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 4 | Publicarea rapoartelor anuale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale de către CEC | Trim.II 2017, Trim.II 2018, Trim.II 2019, Trim.II 2020 | CEC | Rapoartele anuale publicate pe pagina web CEC | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 5 | Publicarea rapoartelor anuale de activitate ale CEC | Trim.I 2017, Trim.I 2018, Trim.I 2019, Trim.I 2020 | CEC | Rapoartele anuale publicate pe pagina web CEC | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea IV.2 Controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dezvoltarea mecanismului de asigurare a accesului facilitat al publicului la informaţiile privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trim. II 2017 | CEC | Metodologie de monitorizare elaborată; Rapoarte anuale de monitorizare publicate; Recomandări implementate inclusiv a cazurilor de eludare de către partide a regulilor de finanţare a partidelor politice prin desfăşurarea unor activităţi în perioada preelectorală | Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 7 | Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor profesionale ale membrilor şi funcţionarilor CEC în domeniul exercitării controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trim.II 2017 – Trim.I 2020 | CEC | Nr. membrilor şi funcţionarilor CEC instruiţi; Nr. instruirilor desfăşurate; Nr. vizitelor de studiu privind studierea şi implementarea celor mai bune practici în domeniu | Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 8 | Revizuirea legislaţiei în vederea stabilirii răspunderii proporţionale şi echitabile pentru încălcarea regulilor de finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale | Trim.III 2017 – pentru elaborarea proiectului Trim.I 2018 – pentru adoptarea legii | MJ, MF, CEC, CNA, CC Parlamentul | Proiect de lege elaborat Lege adoptată | Descurajare | / bugetare şi |
| 9 | Verificarea şi publicarea rapoartelor de audit privind gestiunea financiară a partidelor politice | Trim.II 2019 | CEC, CC | Rapoarte de audit privind gestiunea financiară a partidelor politice publicate; Acte de verificare a rapoartelor de audit publicate | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 10 | Clarificarea responsabilităţii şi rolului părţilor interesate/observatorilor în perioadele inter-electorale, inclusiv a drepturilor acestora din perspectiva monitorizării finanţării partidelor politice | Trim.I, 2018 | CEC, MJ, Parlamentul | Proiect de modificare a legislaţiei elaborat; Lege adoptată | Transparenţă Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 11 | Dezvoltarea normelor metodologice şi instruirea ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor şi judecătorilor în vederea examinării dosarelor privind finanţarea partidelor şi campaniilor electorale, a cauzelor de corupere a alegătorilor şi utilizare a resurselor administrative | Trim.IV, 2017 – pentru elaborarea normelor metodologice; Permanent, începînd cu Trim.I, 2018, cu verificare anuală a indicatorului de progres legat de instruiri | PA, CSM, CNA, MAI, CEC, INJ | Norme metodologice recomandate dezvoltate; Curricula de instruire elaborată; Cursuri de instruire desfăşurate; Cel puţin 50 de ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători instruiţi | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 12 | Instruirea funcţionarilor electorali privind modalităţile de identificare şi sesizare a încălcărilor ce ţin de coruperea alegătorilor şi utilizarea resurselor administrative | Trim.IV 2017 – Trim.I 2020 | CEC | Plan şi materiale de instruire elaborate; Cursuri de instruire desfăşurate; Cel puţin 150 persoane instruite | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PILONUL V „CURTEA DE CONTURI”

PILON V. CURTEA DE CONTURI

Prioritatea V.1  Transparenţa activităţii Curţii de Conturi

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selectarea de către Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe a companiei de audit pentru auditarea Raportului financiar al Curţii de Conturi | Trim.II 2017, Trim.II 2018, Trim.II 2019, Trim.II 2020 | Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe | Hotărîre a Parlamentului adoptată; | Transparenţă | /bugetare |
| 2 | Realizarea misiunii de audit, întocmirea şi publicarea Raportului de audit financiar al Curţii de Conturi | Trim.IV 2017, Trim.III 2018, Trim.III 2019, Trim.III 2020 | Parlamentul, CC | Rapoartele de audit a rapoartelor financiare anuale ale Curţii de Conturi publicate pe paginile web ale Curţii de Conturi şi ale Parlamentului; publicarea pe paginile web ale Curţii de Conturi şi ale Parlamentului. | Transparenţă | - |
| 3 | Publicarea rapoartelor privind mersul implementării recomandărilor rapoartelor de audit ale raportului financiar al Curţii de Conturi | Trim.II 2018, Trim.II 2019, Trim.II 2020 | CC | Cel puţin 3 rapoarte privind implementarea recomandărilor rapoartelor de audit ale raportului financiar al Curţii de Conturi publicat pe pagina web a Curţii de Conturi; | Transparenţă | - |
| 4 | Consultarea societăţii civile înainte de aprobarea planurilor şi programelor anuale de audit a Curţii de Conturi pentru anul viitor | Trim.III 2017, Trim.III 2018, Trim.III 2019, Trim.III 2020 | CC | Cel puţin 4 dezbateri publice organizate de Curtea de Conturi cu reprezentanții societăţii civile | Transparenţă Descurajare | - |
| 5 | Crearea mecanismului de comunicare donatorilor de asistenţă externă cu privire la suspiciunile de fraude, corupţie, iregularităţi şi conflicte de interese identificate de Curtea de Conturi în procesul auditului activităţii entităţilor publice care au beneficiat de asistenţă externă | Trim.II 2018, verificare anuală a comunicărilor realizate | CC | Acorduri de cooperare dintre Curtea de Conturi, Curtea de Conturi Europeană şi reprezentanţii corespunzători ai altor donatori de asistenţă externă încheiate; Comunicări ale Curţii de Conturi realizate | Recuperare Descurajare Transparenţă | /bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea V.2 Impactul activităţii de audit

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Crearea sistemului de certificare a auditorilor publici | Trim.IV 2018 | CC | Studiu privind procedura de certificare a auditorilor publici realizat; Act normativ-metodologic privind procedura de certificare a auditorilor aprobat; Comisia de certificare a auditorilor creată; Programul de certificare aprobat şi acoperă domeniile relevante, inclusiv evaluarea riscului de fraudă şi corupţie, codul etic. | Recuperare Descurajare | /bugetare şi surse externe de finanţare |
| 7 | Instruirea auditorilor publici în vederea implementării sistemului de certificare a auditorilor publici | Trim.IV 2018 – pentru aprobarea programului de instruire; Trim.IV 2019 – Trim.IV 2020 – verificarea anuală a indicatorului de instruire şi certificare a auditorilor | CC | Program de instruiri al auditorilor aprobat; Instruirea şi certificarea anuală a auditorilor instruiţi, astfel încît cel puţin 70% din auditorii publici să fie instruiţi şi certificaţi în anul 2020 | Recuperare Descurajare | /bugetare şi surse externe de finanţare |
| 8 | Revizuirea mecanismului de sancţionare şi demotivare a entităţilor publice auditate prin responsabilizarea managementului instituţional şi corporativ în conformarea cerinţelor Curţii de Conturi | Trim.IV 2017 – pentru adoptarea legii Trim.III 2018 – pentru aplicabilitatea mecanismului revizuit | MJ, CC, Parlamentul | Proiect de lege elaborat şi adoptat; Mecanismul şi aplicabil | Recuperare Descurajare | /bugetare şi surse externe de finanţare |

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PILONUL VI „ AVOCATUL POPORULUI”

PILON VI. AVOCATUL POPORULUI

Prioritatea VI.1  Prevenirea corupţiei pentru asigurarea respectării drepturilor omului

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificarea cazurilor de prejudiciere a drepturilor omului în activitatea entităţilor publice cauzate de lipsa integrităţii instituţionale şi profesionale | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Avocatul poporului | Rapoartele anuale ale Avocatului poporului publicate şi prezentate Parlamentului; Lansarea publică a raportului | Protecţie Transparenţă | /bugetare şi surse externe de finanţare |
| 2 | Transmiterea recomandărilor către entităţile publice de evitare a încălcării drepturilor omului în activitatea lor şi sesizarea CNA asupra recomandărilor transmise entităţilor publice | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Avocatul poporului | Recomandări formulate, remise autorităţilor publice şi publicate pe pagina web a Avocatului poporului | Protecţie Descurajare | - |
| 3 | Informarea Parlamentului cu privire la nerespectarea principiilor generale de drept, administrarea defectuoasă şi încălcarea drepturilor omului de către entităţile publice | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Avocatul poporului | Rapoartele anuale şi, după caz, rapoarte speciale, ale Avocatului poporului publicate şi prezentate Parlamentului; Audieri în comisiile sau în plenul Parlamentului desfăşurate | Protecţie Transparenţă Descurajare | - |

Prioritatea VI.2  Protejarea drepturilor fundamentale ale avertizorilor de integritate

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Revizuirea şi completarea legislaţiei pentru abilitarea Avocatului Poporului cu competența de protejare a avertizorilor de integritate | Trim.II 2017 | Parlamentul, Avocatul poporului, CNA | Proiect de modificare a cadrului legislativ elaborat; Lege adoptată | Protecţie | /bugetare şi surse externe de finanţare |
| 5 | Asigurarea elaborării cadrului normativ secundar pentru punerea în aplicare a competenţei Avocatului Poporului de protejare a avertizorilor de integritate | Trim.III 2017 | Avocatul Poporului | Cadrul normativ secundar elaborat şi adoptat | Protecţie | /bugetare şi surse externe de finanţare |
| 6 | Instruirea reprezentanţilor Oficiului Avocatului Poporului privind instituţia avertizorilor de integritate | Trim.IV 2017 – Trim.IV 2018 | Avocatului Poporului, CNA | Curriculă de instruire elaborată; Instruiri desfăşurate | Protecţie | /bugetare şi surse externe de finanţare |
| 7 | Instruirea funcţionarilor publici privind instituţia avertizorilor de integritate şi a respectării drepturilor omului | Permanent, începînd cu Trim. III, 2017 cu raportare semestrială | Avocatului Poporului, CNA | Curriculă de instruire elaborată; Instruiri desfăşurate | Educare Protecţie | /bugetare şi surse externe de finanţare |
| 8 | Înaintarea actelor de reacţionare către autorităţile publice pentru protejarea avertizorilor de integritate | Permanent, începînd cu Trim. III, 2017 cu raportare semestrială | Avocatul Poporului | Avize cu recomandări, demersuri de pornire a urmăririi penale sau procedurii disciplinare, cereri de chemare în judecată ale Avocatului Poporului pentru protejarea avertizorilor de integritate; Avertizori de integritate asistaţi | Protecţie Descurajare | /bugetare şi surse externe de finanţare |

PLAN DE ACŢIUNI PENTRU PILONUL VII „ SECTORUL PRIVAT ”

PILON VII. SECTORUL PRIVAT

Prioritatea VII.1  Transparenţa sectorului privat în relaţiile cu sectorul public

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea accesului public la Registrul de stat al persoanelor juridice, actualizat permanent, ce conţine următoarele informaţii despre societăţile comerciale: domeniile de activitate, numele fondatorilor, acţionarilor şi a beneficiarilor efectivi | Permanent, cu verificare anuală a indicatorilor de progres | MJ (Camera Înregistrării de Stat) | Registrul publicat pe web cu asigurarea accesului public; Actualizarea permanentă a Registrului | Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 2 | Organizarea consultărilor publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi a mediului de afaceri cu privire la politicile şi angajamentele naţionale anticorupţie cu impact asupra activităţii economice | Permanent, cu verificare anuală a indicatorilor de progres | CNA, CCI, ME | Cel puţin 8 consultări publice organizate cu reprezentanţii businessului mare, mic şi mijlociu; recomandări şi soluţii identificate | Transparenţă Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 3 | Reglementarea condițiilor de contractare şi sursele de finanțare pentru serviciile de publicitate contractate de la radio-difuzori |  | Consiliul Concurenței | Studiu privind privind structura pieței serviciilor de publicitate oferite de instituțiile mass-media din Moldova; recomandări şi soluţii identificate; proiect pentru modificarea și completarea Legii nr. 1227–XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate elaborat şi adoptat | Transparenţă Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea VII.2  Integritatea în activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală

| 4 | Evaluarea riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală în baza unui eşantion reprezentativ şi elaborarea modelelor registrului riscurilor de corupţie şi, după caz, a planurilor de integritate | Trim.II 2017 – Trim.III 2018 – pentru | CNA, ME, entităţile publice care controlează întreprinderi de stat/municipale | Studiu privind riscurile de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală publicat pe pagina web a CNA; Rapoarte de evaluare publicate Dezbateri publice organizate | Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Instruirea managementului întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală cu privire la ţinerea registrelor riscurilor de corupţie, întocmirea planurilor de integritate şi a monitorizării implementării acestora | Trim.II 2017, Trim IV 2018 | CNA | Numărul instruirilor şi a conducătorilor instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate. | Educare Etică Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 6 | Monitorizarea adoptării şi implementării măsurilor din registrele riscurilor de corupţie şi/sau a planurilor de integritate pentru întreprinderile cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală | Începînd cu Trim.I 2019 – permanent, cu verificare anuală a indicatorilor de progres | CNA, ME, entităţile publice care controlează întreprinderi de stat/municipale | Registrele de riscurilor de corupţie şi/sau a planurile de integritate întreprinderilor de stat/municipale aprobate; rapoartele privind implementarea măsurilor din registrele de riscuri şi/sau planuri de integritate publicate pe pagina web a întreprinderilor de stat/municipale sau a entităţilor publice care controlează | Etică Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 7 | Elaborarea şi adoptarea proiectelor de modificare şi completare a legislaţiei pentru înlăturarea vulnerabilităţilor de corupţie de ordin legislativ din activitatea întreprinderilor cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală | Trim.IV 2018 – pentru elaborare Trim.I 2019 – pentru adoptare | ME, CNA, MJ, după caz, Parlamentul sau Guvernul | Proiect de lege şi/sau de hotărîre de Guvern elaborate şi adoptate | Etică Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 8 | Efectuarea periodică a auditului de performanţă şi a inspectărilor financiare la întreprinderile cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală | Permanent, cu verificare anuală a indicatorilor de progres | CC, MF, entităţile publice care controlează întreprinderi cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală | Numărul controalelor CC şi rezultatele lor; Rapoarte Curţii de conturi publicate pe pagina web; Recomandările Curţii de conturi implementate; Alte rapoarte audit efectuate şi publicate; Numărul inspectărilor financiare | Descurajare Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |

Prioritatea VII.3  Etica afacerilor

| Nr. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Obiectiv general corelativ | Costuri / sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Elaborarea şi promovarea codului-model de etică în afaceri şi guvernanţă corporativă pentru societăţile comerciale, pentru asigurarea exercitării corecte a activităţilor economice, pentru a preveni conflictele de interese şi pentru a încuraja aplicarea bunelor practici comerciale de către întreprinderi între ele, precum şi în relaţiile cu statul | Trim.III 2018, pentru elaborarea codurilor, începînd cu Trim.II 2018 – permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNPF, ME, CCI, CNA, ANI | Modele de coduri de etică în afaceri elaborate; Cel puţin 25% din societăţile pe acţiuni şi cel puţin 75% din întreprinderile cu cotă integrală sau majoritară de stat/municipală au adoptat coduri de etică | Etică Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 10 | Identificarea stimulentelor legale de promovare a implementării codurilor de etică în afaceri şi a guvernanţei corporative, de prevenire a corupţiei şi de asigurare a integrităţii angajaţilor | Trim.IV 2017 | CNPF, CCI, MF, CNA, ANI | Studiu privind stimulentele legale ale societăţilor comerciale elaborat şi publicat Dezbaterea publică a studiului asigurată | Etică Descurajare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 11 | Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul filantropiei şi sponsorizărilor pentru a asigura transparenţa în actele de caritate ale societăţilor comerciale, pentru evitarea conflictelor de interese şi asigurarea utilizării donaţiilor în scopurile propuse | Trim.IV 2017 | MF, ANI, Parlamentul | Proiecte acte normative elaborate şi prezentate spre examinare şi adoptare; Legi adoptate | Transparenţă Etică | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 12 | Diseminarea în rîndul comunităţii de afaceri a standardelor internaţionale de prevenire a corupţiei în sectorul privat (ISO 37001:2016 „Sisteme de management anticorupţie. Cerinţe şi recomandări de implementare”) şi a codului-model de etică în afaceri şi de guvernanţă corporativă | Permanent, cu verificare anuală a indicatorilor de progres | CNA, ME, CNPF, CCI, ANI | Materiale de instruire elaborate şi distribuite; Instruiri desfăşurate cu reprezentanţii mediului de afaceri; Cel puţin 200 persoane instruite anual | Educare Etică Transparenţă | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 13 | Sensibilizarea publică privind importanţa integrităţii, prevenirii şi combaterii corupţiei în sectorul privat | Trim.II 2017 – Trim.IV 2018 | CNA, ME, CNPF, CCI | Cel puţin 2 campanii de sensibilizare desfăşurate; Materiale promoţionale distribuite | Educare | / bugetare şi surse externe de finanţare |
| 14 | Reglementarea raporturilor dintre companiile de construcţii şi cetăţenii care investesc în proiecte de construcţie a blocurilor locative | Trim.II 2017 – Trim.IV 2018 | ME, | Implementarea recomandărilor Studiului privind Riscurile investiţiilor în construcţia spaţiului locativ, elaborat de TI-Moldova; Modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.98; Modificarea şi completarea Legii insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012. | Descurajare Recuperare | / bugetare şi surse externe de finanţare |